## Лист2
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО "Красноярсккрайгаз"
_________________Д.В. Шпеньков
"____"____________20___г.
ГРАФИК
диагностики сосудов, работающих под давлением
АО "Красноярсккрайгаз" на 2020г. (г. Абакан)
| Адрес | № докум-ции сосуды | № сосудов |  | Кол-во емкостей 2,5м3 | Кол-во емкостей 5,0 м3 | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во редукционных головок | Кол-во вводов | Длина подземного газ-да | Срок проведения ЭПБ | Месяц проведения работ
№ п/п |  |  | зав. № | рег. №
г. Абакан
1 | ул. Тараса Шевченко, 64 | 26 | 4116 | 453 хаг | 3 |  | 1969 | 2 | 4 | 110.23 | 05.2020 | 06-15.05.2020
|  |  | 4508 | 451 хаг
|  |  | 3495 | 452 хаг
2 | ул. Маршала Жукова, 4 | 29 | 10143 | 443 хаг | 2 |  | 1969 | 2 | 2 | 57.61 | 05.2020 | 18-27.05.2020 | выполнено
|  |  | 10099 | 442 хаг
3 | ул. Крылова, 43,45, ул. Щетинкина, 75 | 27 | 3964 | 495 хаг |  | 2 | 1969 | 2 | 8 | 202.14 | 06.2020 | 28.05-05.06.2020
|  |  | 3956 | 496 хаг
4 | ул. Пушкина, 52 | 37 | 18576 | 454 хаг | 4 |  | 1970 | 2 | 3 | 88.4 | 06.2020 | 08-19.06.2020
|  |  | 18585 | 468 хаг
|  |  | 18583 | 467 хаг
|  |  | 18581 | 476 хаг
5 | ул. Ленина, 64 | 56 | 4783 | 243хаг | 2 |  | 1970 | 2 | 6 | 165.74 | 06.2020 | 22-30.06.2020
|  |  | 9793 | 244хаг
6 | ул. Некрасова, 6 | 28 | 4128 | 232 хаг | 4 |  | 1969 | 2 | 4 | 114.38 | 07.2020 | 01-10.07.2020
|  |  | 18592 | 450 хаг
|  |  | 18596 | 469 хаг
|  |  | 4124 | 231 хаг
| Итого: 7 ГРУ |  |  |  | 15 | 2 |  | 12 | 27 | 738.5
|  | Начальник Абаканского ГУ | [5 empty] | Ю.Х. Ягудин