## Общий
[6 empty] | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
№ п/п | № ГРУ | Адрес | Вид работ | Год выполнения по краткосрочной программе | График ТО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | 1 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 100 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
2 | 1 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 100А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
3 | 1 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 98 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
4 | 2 | г. Красноярск, пер Якорный, д. 1 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
5 | 2 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 103А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
6 | 2 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 97 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
7 | 2 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 99 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
8 | 3 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 106А | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Август
9 | 3 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 108 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Август
10 | 3 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 108А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Август
11 | 4 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 111Б | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
12 | 4 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 113А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
13 | 4 | г. Красноярск, ул Затонская, д. 3 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Ноябрь
14 | 5 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 45 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
15 | 6 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 49 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
16 | 6 | г. Красноярск, ул Мичурина, д. 6 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Январь+ | bar: февраль 5 to июнь 23
17 | 6 | г. Красноярск, ул Мичурина, д. 6А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Январь+ | bar: февраль 5 to июнь 23
18 | 7 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 55 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
19 | 7 | г. Красноярск, ул Московская, д. 5А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
20 | 7 | г. Красноярск, ул Московская, д. 7 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
21 | 8 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 72Б | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Август
22 | 8 | г. Красноярск, ул Коломенская, д. 19 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Август
23 | 8 | г. Красноярск, ул Коломенская, д. 21 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Август
24 | 8 | г. Красноярск, ул Коломенская, д. 23 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Август
25 | 9 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 74 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Август
26 | 9 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 74А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Август
27 | 9 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 74Б | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Август
28 | 9 | г. Красноярск, ул Мичурина, д. 2 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Август
29 | 9 | г. Красноярск, ул Мичурина, д. 4 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Август
30 | 10 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 79А | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Ноябрь
31 | 10 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 81 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Ноябрь
32 | 10 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 83А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Ноябрь
33 | 10 | г. Красноярск, ул Шелковая, д. 2 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Январь | bar: февраль 5 to июнь 23
34 | 11 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 82 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель+ | bar: май 17 to сентябрь 35
35 | 11 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 82А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель+ | bar: май 17 to сентябрь 35
36 | 12 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 90 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
37 | 12 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 90А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
38 | 13 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 92А | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
39 | 14 | г. Красноярск, пр-кт Мира, д. 118 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Март | bar: апрель 13 to август 31
40 | 15 | г. Красноярск, пр-кт Мира, д. 27 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
41 | 16 | г. Красноярск, пр-кт Свободный, д. 38 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
42 | 16 | г. Красноярск, ул Новая Заря, д. 4 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
43 | 16 | г. Красноярск, ул Новая Заря, д. 6 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
44 | 17 | г. Красноярск, пр-кт Свободный, д. 43А | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
45 | 18 | г. Красноярск, пр-кт Свободный, д. 50 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Август+
46 | 18 | г. Красноярск, пр-кт Свободный, д. 54 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Август+
47 | 18 | г. Красноярск, пр-кт Свободный, д. 56 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Август+
48 | 19 | г. Красноярск, пр-кт Свободный, д. 57 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
49 | 19 | г. Красноярск, ул Ладо Кецховели, д. 91 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
50 | 19 | г. Красноярск, ул Ладо Кецховели, д. 93 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
51 | 20 | г. Красноярск, пр-кт Свободный, д. 63 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
52 | 20 | г. Красноярск, ул Новая Заря, д. 2А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
53 | 20 | г. Красноярск, ул Новая Заря, д. 2Б | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
54 | 20 | г. Красноярск, ул Новая Заря, д. 2В | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
55 | 20 | г. Красноярск, ул Толстого, д. 70 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
56 | 21 | г. Красноярск, пр-кт Ульяновский, д. 10/2 (9 эт.) | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Октябрь
57 | 22 | г. Красноярск, пр-кт Ульяновский, д. 16 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
58 | 23 | г. Красноярск, пр-кт Ульяновский, д. 34 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Ноябрь+
59 | 23 | г. Красноярск, пр-кт Ульяновский, д. 36 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Март+ | bar: апрель 13 to август 31
60 | 23 | г. Красноярск, пр-кт Ульяновский, д. 38 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Март+ | bar: апрель 13 to август 31
61 | 24 | г. Красноярск, проезд проезд Северный, д. 11 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Сентябрь+
62 | 24 | г. Красноярск, проезд проезд Северный, д. 13 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Сентябрь
63 | 24 | г. Красноярск, ул Чайковского, д. 11 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Сентябрь+
64 | 24 | г. Красноярск, ул Чайковского, д. 13 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Сентябрь+
65 | 24 | г. Красноярск, ул Чайковского, д. 15 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Сентябрь
66 | 25 | г. Красноярск, ул 52 Квартал, д. 10 | Ремонт системы газоснабжения | 2022 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
67 | 26 | г. Красноярск, ул 52 Квартал, д. 13 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
68 | 27 | г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 16 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Октябрь
69 | 27 | г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 18 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Октябрь
70 | 27 | г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 24 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Октябрь
71 | 28 | г. Красноярск, пер Медицинский, д. 3 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Октябрь
72 | 28 | г. Красноярск, пер Медицинский, д. 5 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Октябрь
73 | 28 | г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 19 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Октябрь
74 | 28 | г. Красноярск, ул Свердловская, д. 57 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Ноябрь
75 | 29 | г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 28 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Сентябрь
76 | 29 | г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 30 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Сентябрь
77 | 29 | г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 32 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Сентябрь
78 | 29 | г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 36 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Сентябрь
79 | 30 | г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 31 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Август
80 | 30 | г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 33 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Август
81 | 31 | г. Красноярск, пер Кривоколенный, д. 5 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Ноябрь
82 | 31 | г. Красноярск, пер Кривоколенный, д. 7 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Ноябрь
83 | 31 | г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 5 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Октябрь
84 | 32 | г. Красноярск, ул Академика Вавилова, д. 35 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Август
85 | 33 | г. Красноярск, ул Академика Вавилова, д. 86А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
86 | 33 | г. Красноярск, ул Западная, д. 9 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
87 | 34 | г. Красноярск, ул Академика Вавилова, д. 96 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
88 | 34 | г. Красноярск, ул Корнетова, д. 6 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
89 | 35 | г. Красноярск, ул Академика Киренского, д. 3 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июль+ | bar: август 29 to декабрь 47
90 | 35 | г. Красноярск, ул Академика Киренского, д. 5 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июль+ | bar: август 29 to декабрь 47
91 | 35 | г. Красноярск, ул Академика Киренского, д. 7 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июль+ | bar: август 29 to декабрь 47
92 | 36 | г. Красноярск, ул Академика Павлова, д. 74 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Ноябрь
93 | 36 | г. Красноярск, ул Академика Павлова, д. 78 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Ноябрь
94 | 36 | г. Красноярск, ул Академика Павлова, д. 80 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Ноябрь
95 | 36 | г. Красноярск, ул Академика Павлова, д. 84 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Ноябрь
96 | 36 | г. Красноярск, ул Академика Павлова, д. 88 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Ноябрь
97 | 36 | г. Красноярск, ул Академика Павлова, д. 90 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Ноябрь
98 | 37 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 10А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
99 | 38 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 10Б | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Май+ | bar: июнь 21 to октябрь 39
100 | 38 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 10В | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Май+ | bar: июнь 21 to октябрь 39
101 | 38 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 10Г | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
102 | 39 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 12 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
103 | 39 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 12А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
104 | 39 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 14 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
105 | 39 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 16 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Сентябрь
106 | 40 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 18 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Сентябрь
107 | 40 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 225 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Август+
108 | 40 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 227 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель+ | bar: май 17 to сентябрь 35
109 | 40 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 229 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель+ | bar: май 17 to сентябрь 35
110 | 40 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 231 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
111 | 41 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 5 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Март | bar: апрель 13 to август 31
112 | 41 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 5А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Март+ | bar: апрель 13 to август 31
113 | 41 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 5Б | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Март+ | bar: апрель 13 to август 31
114 | 41 | г. Красноярск, ул Кольцевая, д. 3 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Март+ | bar: апрель 13 to август 31
115 | 42 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 9 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Март | bar: апрель 13 to август 31
116 | 42 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 9А | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Сентябрь
117 | 42 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 9Б | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Март | bar: апрель 13 to август 31
118 | 43 | г. Красноярск, ул Армейская, д. 23 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Октябрь
119 | 44 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 1 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Октябрь
120 | 44 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 3 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Октябрь
121 | 44 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 3А | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Октябрь
122 | 44 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 3Б | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Октябрь
123 | 44 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 5 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Октябрь
124 | 44 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 7 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Октябрь
125 | 44 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 7А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Октябрь
126 | 44 | г. Красноярск, ул Партизана Железняка, д. 12 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Сентябрь
127 | 44 | г. Красноярск, ул Партизана Железняка, д. 12А | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Август
128 | 45 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 2 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
129 | 45 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 2Б | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
130 | 45 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 2В | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
131 | 45 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 4 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
132 | 45 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 6 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
133 | 45 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 8 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
134 | 46 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 8Б | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Декабрь
135 | 47 | г. Красноярск, ул Бограда, д. 114 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
136 | 47 | г. Красноярск, ул Робеспьера, д. 19 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
137 | 48 | г. Красноярск, ул Волжская, д. 17 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Сентябрь
138 | 48 | г. Красноярск, ул Волжская, д. 19 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Сентябрь
139 | 48 | г. Красноярск, ул Волжская, д. 21 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Сентябрь
140 | 49 | г. Красноярск, ул Воронова, д. 17А | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Октябрь
141 | 50 | г. Красноярск, ул Воронова, д. 9А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Октябрь
142 | 51 | г. Красноярск, ул Высотная, д. 21 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
143 | 51 | г. Красноярск, ул Высотная, д. 23 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
144 | 52 | г. Красноярск, ул Высотная, д. 27 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
145 | 52 | г. Красноярск, ул Крупской, д. 36 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
146 | 52 | г. Красноярск, ул Крупской, д. 38 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель+ | bar: май 17 to сентябрь 35
147 | 53 | г. Красноярск, ул Горького, д. 59 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Март | bar: апрель 13 to август 31
148 | 54 | г. Красноярск, ул Джамбульская, д. 21 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
149 | 54 | г. Красноярск, ул Джамбульская, д. 23 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель+ | bar: май 17 to сентябрь 35
150 | 54 | г. Красноярск, ул Тельмана, д. 1 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Август+
151 | 54 | г. Красноярск, ул Тельмана, д. 3 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Август
152 | 54 | г. Красноярск, ул Тельмана, д. 5 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Август
153 | 55 | г. Красноярск, ул Джамбульская, д. 9 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
154 | 56 | г. Красноярск, ул Железнодорожников, д. 24 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Август
155 | 56 | г. Красноярск, ул Железнодорожников, д. 24А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Август
156 | 56 | г. Красноярск, ул Железнодорожников, д. 26 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Август
157 | 57 | г. Красноярск, ул Западная, д. 10 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
158 | 57 | г. Красноярск, ул Западная, д. 12 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
159 | 57 | г. Красноярск, ул Западная, д. 14 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
160 | 57 | г. Красноярск, ул Западная, д. 8 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
161 | 58 | г. Красноярск, ул Затонская, д. 2 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
162 | 59 | г. Красноярск, ул им Героя Советского Союза Д.М.Карбышева, д. 14 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Август
163 | 59 | г. Красноярск, ул им Героя Советского Союза Д.М.Карбышева, д. 16 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Август
164 | 59 | г. Красноярск, ул им Героя Советского Союза Д.М.Карбышева, д. 18 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Август
165 | 60 | г. Красноярск, ул им Героя Советского Союза Д.М.Карбышева, д. 28 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Октябрь
166 | 60 | г. Красноярск, ул им Героя Советского Союза Д.М.Карбышева, д. 30 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Октябрь
167 | 60 | г. Красноярск, ул им Героя Советского Союза Д.М.Карбышева, д. 34 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Ноябрь
168 | 61 | г. Красноярск, ул им Героя Советского Союза М.А.Юшкова, д. 18 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
169 | 61 | г. Красноярск, ул им Героя Советского Союза М.А.Юшкова, д. 20 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
170 | 62 | г. Красноярск, ул им Героя Советского Союза Н.Я.Тотмина, д. 19 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Сентябрь
171 | 63 | г. Красноярск, ул им И.С.Никитина, д. 18 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Январь | bar: февраль 5 to июнь 23
172 | 63 | г. Красноярск, ул Партизана Железняка, д. 5 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Январь | bar: февраль 5 to июнь 23
173 | 63 | г. Красноярск, ул Партизана Железняка, д. 7 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Январь | bar: февраль 5 to июнь 23
174 | 64 | г. Красноярск, ул им И.С.Никитина, д. 3 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Январь | bar: февраль 5 to июнь 23
175 | 64 | г. Красноярск, ул Партизана Железняка, д. 11 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Январь | bar: февраль 5 to июнь 23
176 | 64 | г. Красноярск, ул Партизана Железняка, д. 11Б | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Январь | bar: февраль 5 to июнь 23
177 | 64 | г. Красноярск, ул Партизана Железняка, д. 9А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Октябрь
178 | 65 | г. Красноярск, ул Инструментальная, д. 6 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Ноябрь
179 | 65 | г. Красноярск, ул Инструментальная, д. 8 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Ноябрь
180 | 66 | г. Красноярск, ул Кольцевая, д. 11 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Март | bar: апрель 13 to август 31
181 | 66 | г. Красноярск, ул Кольцевая, д. 5 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Март | bar: апрель 13 to август 31
182 | 66 | г. Красноярск, ул Кольцевая, д. 7 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Март | bar: апрель 13 to август 31
183 | 67 | г. Красноярск, ул Кольцевая, д. 20 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Март | bar: апрель 13 to август 31
184 | 68 | г. Красноярск, ул Кольцевая, д. 22 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
185 | 68 | г. Красноярск, ул Кольцевая, д. 24 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
186 | 69 | г. Красноярск, ул Коммунальная, д. 24 (9 эт.) | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Сентябрь
187 | 70 | г. Красноярск, ул Корнетова, д. 2 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Март | bar: апрель 13 to август 31
188 | 71 | г. Красноярск, ул Королёва, д. 5 (9 эт.) | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
189 | 71 | г. Красноярск, ул Королёва, д. 6 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
190 | 71 | г. Красноярск, ул Королёва, д. 7 (9 эт.) | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
191 | 71 | г. Красноярск, ул Королёва, д. 8 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
192 | 72 | г. Красноярск, ул Космонавта Терешковой, д. 6 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Сентябрь
193 | 73 | г. Красноярск, пер Казарменный, д. 2/23 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
194 | 73 | г. Красноярск, ул Красная Площадь, д. 1 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Август+
195 | 73 | г. Красноярск, ул Красная Площадь, д. 3А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Август
196 | 73 | г. Красноярск, ул Робеспьера, д. 25 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Сентябрь+
197 | 74 | г. Красноярск, ул Краснодарская, д. 6 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
198 | 75 | г. Красноярск, ул Крупской, д. 10 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Март | bar: апрель 13 to август 31
199 | 75 | г. Красноярск, ул Крупской, д. 10А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Март | bar: апрель 13 to август 31
200 | 75 | г. Красноярск, ул Крупской, д. 10Б | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Март | bar: апрель 13 to август 31
201 | 75 | г. Красноярск, ул Крупской, д. 2 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
202 | 75 | г. Красноярск, ул Крупской, д. 4 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
203 | 75 | г. Красноярск, ул Крупской, д. 6 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
204 | 75 | г. Красноярск, ул Крупской, д. 8 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
205 | 76 | г. Красноярск, ул Крупской, д. 32 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель+ | bar: май 17 to сентябрь 35
206 | 77 | г. Красноярск, ул Крупской, д. 34А | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
207 | 78 | г. Красноярск, ул Ладо Кецховели, д. 97 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
208 | 78 | г. Красноярск, ул Ладо Кецховели, д. 99 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
209 | 78 | г. Красноярск, ул Мечникова, д. 39 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
210 | 78 | г. Красноярск, ул Мечникова, д. 41 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
211 | 78 | г. Красноярск, ул Мечникова, д. 43 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
212 | 79 | г. Красноярск, ул Маршала Малиновского, д. 1 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
213 | 79 | г. Красноярск, ул Маршала Малиновского, д. 4 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Декабрь
214 | 80 | г. Красноярск, пер Вузовский, д. 7 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
215 | 81 | г. Красноярск, ул Мичурина, д. 9А | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
216 | 82 | г. Красноярск, ул Новая, д. 50 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
217 | 82 | г. Красноярск, ул Новая, д. 52 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
218 | 82 | г. Красноярск, ул Новая, д. 58 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
219 | 82 | г. Красноярск, ул Новая, д. 60 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
220 | 83 | г. Красноярск, ул Новгородская, д. 10 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Январь+ | bar: февраль 5 to июнь 23
221 | 83 | г. Красноярск, ул Новгородская, д. 12 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Январь+ | bar: февраль 5 to июнь 23
222 | 83 | г. Красноярск, ул Новгородская, д. 14 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Январь+ | bar: февраль 5 to июнь 23
223 | 83 | г. Красноярск, ул Новгородская, д. 16 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Январь | bar: февраль 5 to июнь 23
224 | 83 | г. Красноярск, ул Тельмана, д. 7 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Август
225 | 84 | г. Красноярск, ул Парашютная, д. 10 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Январь | bar: февраль 5 to июнь 23
226 | 84 | г. Красноярск, ул Парашютная, д. 12 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
227 | 85 | г. Красноярск, ул Парашютная, д. 2 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
228 | 85 | г. Красноярск, ул Парашютная, д. 6 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
229 | 86 | г. Красноярск, ул Парашютная, д. 64 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
230 | 87 | г. Красноярск, ул Парашютная, д. 72 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
231 | 87 | г. Красноярск, ул Парашютная, д. 74 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
232 | 88 | г. Красноярск, ул Парашютная, д. 76 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
233 | 88 | г. Красноярск, ул Парашютная, д. 78 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
234 | 89 | г. Красноярск, ул Партизана Железняка, д. 20А | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Август
235 | 89 | г. Красноярск, ул Партизана Железняка, д. 24 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Август
236 | 90 | г. Красноярск, ул Побежимова, д. 44А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Август
237 | 91 | г. Красноярск, ул Пожарского, д. 158 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Декабрь
238 | 91 | г. Красноярск, ул Пожарского, д. 162 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Декабрь
239 | 91 | г. Красноярск, ул Пожарского, д. 164 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Декабрь
240 | 91 | г. Красноярск, ул Учумская, д. 9 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Декабрь
241 | 92 | г. Красноярск, ул Рейдовая, д. 43 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Октябрь
242 | 92 | г. Красноярск, ул Рейдовая, д. 45 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Октябрь
243 | 93 | г. Красноярск, ул Республики, д. 44 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
244 | 94 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 205 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Декабрь
245 | 94 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 205А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Декабрь+
246 | 94 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 207 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Декабрь+
247 | 95 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 217 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Декабрь
248 | 96 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 233 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
249 | 96 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 235 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
250 | 96 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 237 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
251 | 97 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 235А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
252 | 98 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 239 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
253 | 98 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 243 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Март | bar: апрель 13 to август 31
254 | 99 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 255 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Январь | bar: февраль 5 to июнь 23
255 | 100 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 415 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
256 | 101 | г. Красноярск, ул Солнечная, д. 4 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Октябрь
257 | 102 | г. Красноярск, ул Тельмана, д. 10 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Август
258 | 102 | г. Красноярск, ул Тельмана, д. 14 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Август
259 | 102 | г. Красноярск, ул Тельмана, д. 16 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Август
260 | 102 | г. Красноярск, ул Тельмана, д. 18 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Август
261 | 102 | г. Красноярск, ул Тельмана, д. 20 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Август
262 | 103 | г. Красноярск, ул Транзитная, д. 60 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Декабрь
263 | 103 | г. Красноярск, ул Транзитная, д. 62 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Декабрь
264 | 104 | г. Красноярск, ул Учумская, д. 2 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Декабрь
265 | 104 | г. Красноярск, ул Учумская, д. 4 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Декабрь
266 | 104 | г. Красноярск, ул Учумская, д. 5 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Декабрь
267 | 104 | г. Красноярск, ул Учумская, д. 6 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Декабрь
268 | 104 | г. Красноярск, ул Учумская, д. 7 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Декабрь
269 | 104 | г. Красноярск, ул Учумская, д. 8 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Декабрь
270 | 105 | г. Красноярск, ул Ферганская, д. 4А | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Декабрь
271 | 106 | г. Красноярск, ул Шелковая, д. 1 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Октябрь
272 | 106 | г. Красноярск, ул Шелковая, д. 3 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Октябрь
273 | 107 | г. Красноярск, ул Шелковая, д. 3А | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Октябрь
274 | 108 | г. Красноярск, ул Ширинская, д. 13 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Декабрь+
275 | 108 | г. Красноярск, ул Ширинская, д. 15 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Декабрь+
276 | 108 | г. Красноярск, ул Ширинская, д. 17 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Декабрь+
277 | 109 | г. Красноярск, ул Энергетиков, д. 38 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Январь | bar: февраль 5 to июнь 23
278 |  | пгт Березовка, ул Береговая, д. 44 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Март | bar: апрель 13 to август 31
279 |  | пгт Березовка, ул Заводская, д. 57А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Январь | bar: февраль 5 to июнь 23
280 |  | пгт Березовка, ул Заводская, д. 57Б | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Январь | bar: февраль 5 to июнь 23
281 |  | пгт Березовка, ул Парковая, д. 2А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Март | bar: апрель 13 to август 31
282 |  | пгт Березовка, ул Советская, д. 45 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
283 |  | пгт Березовка, ул Советская, д. 46 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
284 |  | пгт Березовка, ул Строителей, д. 1А | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Март | bar: апрель 13 to август 31
285 |  | пгт Березовка, ул Центральная, д. 58 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Март | bar: апрель 13 to август 31
286 |  | пгт Кедровый, ул. Дзержинского, д 5 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Декабрь
287 |  | пгт Кедровый, ул. Дзержинского, д 7 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Ноябрь
288 |  | пгт Кедровый, ул. Жуковского, д. 6 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Декабрь
289 |  | пгт Кедровый, ул. Жуковского, д. 8 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
290 |  | пгт Кедровый, ул. Мира, д.10 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Ноябрь
291 |  | пгт Кедровый, ул. Мира, д.11 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Декабрь
292 |  | пгт Кедровый, ул. Мира, д.12 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Декабрь
293 |  | пгт Кедровый, ул. Мира, д.2 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
294 |  | пгт Кедровый, ул. Мира, д.3 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
295 |  | пгт Кедровый, ул. Мира, д.4 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Октябрь
296 |  | пгт Кедровый, ул. Мира, д.6 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
297 |  | пгт Кедровый, ул. Мира, д.7 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Март | bar: апрель 13 to август 31
298 |  | пгт Кедровый, ул. Мира, д.9 | Ремонт системы газоснабжения | 2020 | Август
299 |  | п Солонцы, ул Новостроек, д. 1 | Ремонт системы газоснабжения | 2022 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
300 |  | п Солонцы, ул Новостроек, д. 2 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
301 |  | п Солонцы, ул Новостроек, д. 3 | Ремонт системы газоснабжения | 2022 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
302 |  | п Солонцы, ул Новостроек, д. 4 | Ремонт системы газоснабжения | 2021 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39

## 2020
2020
[8 empty] | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
п/п | Группа монтажа | № п/п | № ГРУ | Адрес | УК | Год выполнения по краткосрочной программе | График ТО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | 1 | 220 | 83 | г. Красноярск, ул Новгородская, д. 10 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Январь+ | февраль 5: 2020-02-01; февраль 6: Обследование; февраль 7: Проект; март 9: Смета; март 11: Экспертиза; апрель 15: СМР; июнь 21: Приемка ИД
2 | 1 | 221 | 83 | г. Красноярск, ул Новгородская, д. 12 | ООО УК "ПРАКТИК-СЕРВИС" | 2020 | Январь+ | февраль 5: 2020-02-01
3 | 1 | 222 | 83 | г. Красноярск, ул Новгородская, д. 14 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Январь+ | февраль 5: 2020-02-01
4 | 1 | 150 | 54 | г. Красноярск, ул Тельмана, д. 1 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Август+ | февраль 5: 2020-02-01
5 | 1 | 151 | 54 | г. Красноярск, ул Тельмана, д. 3 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Август | февраль 5: 2020-02-01
6 | 8 | 174 | 64 | г. Красноярск, ул им И.С.Никитина, д. 3 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Январь | февраль 5: 2020-02-01
7 | 8 | 177 | 64 | г. Красноярск, ул Партизана Железняка, д. 9А | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Октябрь | февраль 5: 2020-02-01
8 | 15 | 45 | 18 | г. Красноярск, пр-кт Свободный, д. 50 | МП "МУК Красноярская" | 2020 | Август+ | февраль 5: 2020-02-01
9 | 15 | 46 | 18 | г. Красноярск, пр-кт Свободный, д. 54 | МП "МУК Красноярская" | 2020 | Август+ | февраль 5: 2020-02-01
10 | 15 | 47 | 18 | г. Красноярск, пр-кт Свободный, д. 56 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Август+ | февраль 5: 2020-02-01
11 |  | 16 | 6 | г. Красноярск, ул Мичурина, д. 6 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Январь+ | февраль 5: 2020-02-01
12 |  | 17 | 6 | г. Красноярск, ул Мичурина, д. 6А | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Январь+ | февраль 5: 2020-02-01
13 |  | 254 | 99 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 255 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Январь | февраль 5: 2020-02-01
14 |  | 277 | 109 | г. Красноярск, ул Энергетиков, д. 38 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Январь | февраль 5: 2020-02-01
15 |  | 274 | 108 | г. Красноярск, ул Ширинская, д. 13 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Декабрь+ | февраль 5: 2020-02-01
16 |  | 275 | 108 | г. Красноярск, ул Ширинская, д. 15 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Декабрь+ | февраль 5: 2020-02-01
17 |  | 276 | 108 | г. Красноярск, ул Ширинская, д. 17 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Декабрь+ | февраль 5: 2020-02-01
18 | 1 | 149 | 54 | г. Красноярск, ул Джамбульская, д. 23 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Апрель+ | bar: февраль 7 to июль 25
19 | 9 | 40 | 15 | г. Красноярск, пр-кт Мира, д. 27 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Февраль | март 9: 2020-03-01
20 | 11 | 154 | 56 | г. Красноярск, ул Железнодорожников, д. 24 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Август | март 9: 2020-03-01
21 | 11 | 155 | 56 | г. Красноярск, ул Железнодорожников, д. 24А | ООО УК "Меркурий" | 2020 | Август | март 9: 2020-03-01
22 | 11 | 156 | 56 | г. Красноярск, ул Железнодорожников, д. 26 | ООО УК "Меркурий" | 2020 | Август | март 9: 2020-03-01
23 | 19 | 201 | 75 | г. Красноярск, ул Крупской, д. 2 | ООО УК "Приоритет" | 2020 | Февраль | март 9: 2020-03-01
24 | 19 | 203 | 75 | г. Красноярск, ул Крупской, д. 6 | ООО УК "Высотная" | 2020 | Февраль | март 9: 2020-03-01
25 | 19 | 204 | 75 | г. Красноярск, ул Крупской, д. 8 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Февраль | март 9: 2020-03-01
26 |  | 11 | 4 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 111Б | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Февраль | март 9: 2020-03-01
27 |  | 12 | 4 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 113А | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Февраль | март 9: 2020-03-01
28 |  | 67 | 26 | г. Красноярск, ул 52 Квартал, д. 13 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Февраль | март 9: 2020-03-01
29 |  | 85 | 33 | г. Красноярск, ул Академика Вавилова, д. 86А | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Февраль | март 9: 2020-03-01
30 |  | 188 | 71 | г. Красноярск, ул Королёва, д. 5 (9 эт.) | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Февраль | март 9: 2020-03-01
31 |  | 189 | 71 | г. Красноярск, ул Королёва, д. 6 | ООО УК "СОГЛАСИЕ" | 2020 | Февраль | март 9: 2020-03-01
32 |  | 112 | 41 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 5А | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Март+ | bar: март 11 to август 29
33 |  | 113 | 41 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 5Б | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Март+ | bar: март 11 to август 29
34 |  | 114 | 41 | г. Красноярск, ул Кольцевая, д. 3 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Март+ | bar: март 11 to август 29
35 |  | 117 | 42 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 9Б | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Март | bar: март 11 to август 29
36 |  | 180 | 66 | г. Красноярск, ул Кольцевая, д. 11 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Март | bar: март 11 to август 29
37 |  | 182 | 66 | г. Красноярск, ул Кольцевая, д. 7 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Март | bar: март 11 to август 29
38 |  | 185 | 68 | г. Красноярск, ул Кольцевая, д. 24 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Февраль | bar: март 11 to август 29
39 | 4 | 58 | 23 | г. Красноярск, пр-кт Ульяновский, д. 34 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Ноябрь+ | bar: апрель 13 to август 31
40 | 4 | 59 | 23 | г. Красноярск, пр-кт Ульяновский, д. 36 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Март+ | bar: апрель 13 to август 31
41 | 4 | 60 | 23 | г. Красноярск, пр-кт Ульяновский, д. 38 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Март+ | bar: апрель 13 to август 31
42 | 12 | 147 | 53 | г. Красноярск, ул Горького, д. 59 | ООО УК "Жилищный трест № 7" | 2020 | Март | bar: апрель 13 to август 31
43 | 19 | 199 | 75 | г. Красноярск, ул Крупской, д. 10А | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Март | bar: апрель 13 to август 31
44 | 19 | 200 | 75 | г. Красноярск, ул Крупской, д. 10Б | МП "МУК Красноярская" | 2020 | Март | bar: апрель 13 to август 31
45 |  | 253 | 98 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 243 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Март | bar: апрель 13 to август 31
46 |  | 187 | 70 | г. Красноярск, ул Корнетова, д. 2 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Март | bar: апрель 13 to август 31
47 | 2 | 56 | 21 | г. Красноярск, пр-кт Ульяновский, д. 10/2 (9 эт.) | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Октябрь | bar: апрель 15 to сентябрь 33
48 | 3 | 141 | 50 | г. Красноярск, ул Воронова, д. 9А | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Октябрь | bar: апрель 15 to сентябрь 33
49 |  | 68 | 27 | г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 16 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Октябрь | bar: апрель 15 to сентябрь 33
50 |  | 70 | 27 | г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 24 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Октябрь | bar: апрель 15 to сентябрь 33
51 |  | 71 | 28 | г. Красноярск, пер Медицинский, д. 3 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Октябрь | bar: апрель 15 to сентябрь 33
52 |  | 75 | 29 | г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 28 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Сентябрь | bar: апрель 15 to сентябрь 33
53 |  | 76 | 29 | г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 30 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Сентябрь | bar: апрель 15 to сентябрь 33
54 |  | 77 | 29 | г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 32 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Сентябрь | bar: апрель 15 to сентябрь 33
55 |  | 78 | 29 | г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 36 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Сентябрь | bar: апрель 15 to сентябрь 33
56 |  | 80 | 30 | г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 33 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Август | bar: апрель 15 to сентябрь 33
57 |  | 83 | 31 | г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 5 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Октябрь | bar: апрель 15 to сентябрь 33
58 |  | 248 | 96 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 233 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Апрель | bar: апрель 15 to сентябрь 33
59 |  | 249 | 96 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 235 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Апрель | bar: апрель 15 to сентябрь 33
60 |  | 250 | 96 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 237 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Апрель | bar: апрель 15 to сентябрь 33
61 |  | 251 | 97 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 235А | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Апрель | bar: апрель 15 to сентябрь 33
62 |  | 252 | 98 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 239 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Апрель | bar: апрель 15 to сентябрь 33
63 |  | 294 |  | пгт Кедровый, ул. Мира, д.3 | МУП "ПЖРЭТ" | 2020 | Февраль | bar: апрель 15 to сентябрь 33
64 | 7 | 131 | 45 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 4 | МП "МУК Красноярская" | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
65 |  | 264 | 104 | г. Красноярск, ул Учумская, д. 2 |  | 2020 | Декабрь | май 17: 2020-05-01
66 |  | 265 | 104 | г. Красноярск, ул Учумская, д. 4 |  | 2020 | Декабрь | май 17: 2020-05-01
67 |  | 269 | 104 | г. Красноярск, ул Учумская, д. 8 |  | 2020 | Декабрь | май 17: 2020-05-01
68 | 19 | 205 | 76 | г. Красноярск, ул Крупской, д. 32 | ООО УК "Высотная" | 2020 | Апрель+ | bar: май 17 to сентябрь 35
69 | 19 | 142 | 51 | г. Красноярск, ул Высотная, д. 21 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
70 | 19 | 144 | 52 | г. Красноярск, ул Высотная, д. 27 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
71 | 19 | 146 | 52 | г. Красноярск, ул Крупской, д. 38 | МП "МУК Красноярская" | 2020 | Апрель+ | bar: май 17 to сентябрь 35
72 |  | 2 | 1 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 100А | ООО УК "ТЭРРА" | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
73 |  | 34 | 11 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 82 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Апрель+ | bar: май 17 to сентябрь 35
74 |  | 35 | 11 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 82А | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Апрель+ | bar: май 17 to сентябрь 35
75 |  | 36 | 12 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 90 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
76 |  | 37 | 12 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 90А | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
77 |  | 108 | 40 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 227 | МП "МУК Красноярская" | 2020 | Апрель+ | bar: май 17 to сентябрь 35
78 |  | 109 | 40 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 229 | МП "МУК Красноярская" | 2020 | Апрель+ | bar: май 17 to сентябрь 35
79 |  | 110 | 40 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 231 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
80 |  | 244 | 94 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 205 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Декабрь | bar: май 17 to сентябрь 35
81 |  | 245 | 94 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 205А | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Декабрь+ | bar: май 17 to сентябрь 35
82 |  | 246 | 94 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 207 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Декабрь+ | bar: май 17 to сентябрь 35
83 |  | 247 | 95 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 217 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Декабрь | bar: май 17 to сентябрь 35
84 |  | 282 |  | пгт Березовка, ул Советская, д. 45 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
85 | 6 | 213 | 79 | г. Красноярск, ул Маршала Малиновского, д. 4 | МП "МУК Красноярская" | 2020 | Декабрь | bar: май 19 to октябрь 37
86 | 10 | 136 | 47 | г. Красноярск, ул Робеспьера, д. 19 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Июль | bar: май 19 to октябрь 37
87 | 10 | 196 | 73 | г. Красноярск, ул Робеспьера, д. 25 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Сентябрь+ | bar: май 19 to октябрь 37
88 | 10 | 194 | 73 | г. Красноярск, ул Красная Площадь, д. 1 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Август+ | bar: май 19 to октябрь 37
89 | 10 | 195 | 73 | г. Красноярск, ул Красная Площадь, д. 3А | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Август | bar: май 19 to октябрь 37
90 | 10 | 193 | 73 | г. Красноярск, пер Казарменный, д. 2/23 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Июль | bar: май 19 to октябрь 37
91 | 10 | 135 | 47 | г. Красноярск, ул Бограда, д. 114 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Апрель | bar: май 19 to октябрь 37
92 |  | 98 | 37 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 10А | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
93 |  | 99 | 38 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 10Б | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Май+ | bar: июнь 21 to октябрь 39
94 |  | 100 | 38 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 10В | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Май+ | bar: июнь 21 to октябрь 39
95 |  | 103 | 39 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 12А | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
96 |  | 104 | 39 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 14 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
97 |  | 105 | 39 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 16 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Сентябрь | bar: июнь 21 to октябрь 39
98 |  | 106 | 40 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 18 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Сентябрь | bar: июнь 21 to октябрь 39
99 |  | 87 | 34 | г. Красноярск, ул Академика Вавилова, д. 96 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
100 |  | 157 | 57 | г. Красноярск, ул Западная, д. 10 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
101 |  | 159 | 57 | г. Красноярск, ул Западная, д. 14 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
102 |  | 160 | 57 | г. Красноярск, ул Западная, д. 8 | ООО УК "СуперСтрой" | 2020 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
103 |  | 255 | 100 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 415 | ООО "БОРЕЙ" | 2020 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
104 |  | 279 |  | пгт Березовка, ул Заводская, д. 57А | ООО УК "Водмонтаж" | 2020 | Январь | bar: июнь 21 to октябрь 39
105 |  | 280 |  | пгт Березовка, ул Заводская, д. 57Б | ООО УК "Водмонтаж" | 2020 | Январь | bar: июнь 21 to октябрь 39
106 |  | 289 |  | пгт Кедровый, ул. Жуковского, д. 8 | ООО "Уютный двор" | 2020 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
107 | 13 | 49 | 19 | г. Красноярск, ул Ладо Кецховели, д. 91 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Май | bar: июнь 23 to октябрь 39
108 | 13 | 50 | 19 | г. Красноярск, ул Ладо Кецховели, д. 93 | ООО УК "Высотная" | 2020 | Май | bar: июнь 23 to октябрь 39
109 | 13 | 48 | 19 | г. Красноярск, пр-кт Свободный, д. 57 | ООО УК "Высотная" | 2020 | Май | bar: июнь 23 to октябрь 39
110 |  | 9 | 3 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 108 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Август | bar: июнь 23 to ноябрь 41
111 |  | 10 | 3 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 108А | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Август | bar: июнь 23 to ноябрь 41
112 |  | 31 | 10 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 81 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Ноябрь | bar: июнь 23 to ноябрь 41
113 |  | 32 | 10 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 83А | ООО УК "ТЭРРА" | 2020 | Ноябрь | bar: июнь 23 to ноябрь 41
114 |  | 179 | 65 | г. Красноярск, ул Инструментальная, д. 8 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Ноябрь | bar: июнь 23 to ноябрь 41
115 |  | 186 | 69 | г. Красноярск, ул Коммунальная, д. 24 (9 эт.) | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Сентябрь | bar: июнь 23 to ноябрь 41
116 |  | 237 | 91 | г. Красноярск, ул Пожарского, д. 158 | НОВЫЙ ВЕКТОР | 2020 | Декабрь | bar: июнь 23 to ноябрь 41
117 |  | 238 | 91 | г. Красноярск, ул Пожарского, д. 162 |  | 2020 | Декабрь | bar: июнь 23 to ноябрь 41
118 |  | 138 | 48 | г. Красноярск, ул Волжская, д. 19 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Сентябрь | bar: июнь 23 to ноябрь 41
119 |  | 225 | 84 | г. Красноярск, ул Парашютная, д. 10 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Январь | июль 25: 2020-07-01
120 |  | 5 | 2 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 103А | ООО УК "ТЭРРА" | 2020 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
121 |  | 227 | 85 | г. Красноярск, ул Парашютная, д. 2 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
122 |  | 228 | 85 | г. Красноярск, ул Парашютная, д. 6 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
123 |  | 278 |  | пгт Березовка, ул Береговая, д. 44 | ООО "СКУ РАЗВИТИЕ" | 2020 | Март | bar: июль 25 to ноябрь 43
124 |  | 281 |  | пгт Березовка, ул Парковая, д. 2А | ООО "СКУ РАЗВИТИЕ" | 2020 | Март | bar: июль 25 to ноябрь 43
125 |  | 284 |  | пгт Березовка, ул Строителей, д. 1А | ООО "СКУ РАЗВИТИЕ" | 2020 | Март | bar: июль 25 to ноябрь 43
126 |  | 285 |  | пгт Березовка, ул Центральная, д. 58 | ООО "СКУ РАЗВИТИЕ" | 2020 | Март | bar: июль 25 to ноябрь 43
127 |  | 296 |  | пгт Кедровый, ул. Мира, д.6 | ООО "Уютный двор" | 2020 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
128 |  | 297 |  | пгт Кедровый, ул. Мира, д.7 | ООО "Уютный двор" | 2020 | Март | bar: июль 25 to ноябрь 43
129 | 13 | 42 | 16 | г. Красноярск, ул Новая Заря, д. 4 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Июнь | bar: июль 27 to декабрь 45
130 | 13 | 43 | 16 | г. Красноярск, ул Новая Заря, д. 6 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Июнь | bar: июль 27 to декабрь 45
131 | 13 | 52 | 20 | г. Красноярск, ул Новая Заря, д. 2А | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Июнь | bar: июль 27 to декабрь 45
132 | 13 | 53 | 20 | г. Красноярск, ул Новая Заря, д. 2Б | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Июнь | bar: июль 27 to декабрь 45
133 | 13 | 51 | 20 | г. Красноярск, пр-кт Свободный, д. 63 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Июнь | bar: июль 27 to декабрь 45
134 | 13 | 55 | 20 | г. Красноярск, ул Толстого, д. 70 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Июнь | bar: июль 27 to декабрь 45
135 | 20 | 89 | 35 | г. Красноярск, ул Академика Киренского, д. 3 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Июль+ | bar: июль 27 to декабрь 45
136 | 20 | 90 | 35 | г. Красноярск, ул Академика Киренского, д. 5 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Июль+ | bar: июль 27 to декабрь 45
137 | 20 | 91 | 35 | г. Красноярск, ул Академика Киренского, д. 7 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Июль+ | bar: июль 27 to декабрь 45
138 |  | 22 | 8 | г. Красноярск, ул Коломенская, д. 19 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Август | bar: июль 27 to декабрь 45
139 |  | 23 | 8 | г. Красноярск, ул Коломенская, д. 21 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Август | bar: июль 27 to декабрь 45
140 |  | 26 | 9 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 74А | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Август | bar: июль 27 to декабрь 45
141 |  | 27 | 9 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 74Б | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Август | bar: июль 27 to декабрь 45
142 |  | 61 | 24 | г. Красноярск, проезд проезд Северный, д. 11 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Сентябрь+ | bar: июль 27 to декабрь 45
143 |  | 63 | 24 | г. Красноярск, ул Чайковского, д. 11 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Сентябрь+ | bar: июль 27 to декабрь 45
144 |  | 64 | 24 | г. Красноярск, ул Чайковского, д. 13 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Сентябрь+ | bar: июль 27 to декабрь 45
145 |  | 95 | 36 | г. Красноярск, ул Академика Павлова, д. 84 | ООО УК "ЖИЛКОМ-24" | 2020 | Ноябрь | bar: июль 27 to декабрь 45
146 |  | 96 | 36 | г. Красноярск, ул Академика Павлова, д. 88 | ООО УК "ЖИЛКОМ-24" | 2020 | Ноябрь | bar: июль 27 to декабрь 45
147 | 14 | 209 | 78 | г. Красноярск, ул Мечникова, д. 39 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Апрель | bar: июль 27 to декабрь 45
148 | 14 | 210 | 78 | г. Красноярск, ул Мечникова, д. 41 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Апрель | bar: июль 27 to декабрь 45
149 |  | 18 | 7 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 55 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
150 |  | 19 | 7 | г. Красноярск, ул Московская, д. 5А | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
151 |  | 214 | 80 | г. Красноярск, пер Вузовский, д. 7 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
152 |  | 216 | 82 | г. Красноярск, ул Новая, д. 50 | ООО УК "СуперСтрой" | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
153 |  | 217 | 82 | г. Красноярск, ул Новая, д. 52 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
154 |  | 229 | 86 | г. Красноярск, ул Парашютная, д. 64 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
155 |  | 230 | 87 | г. Красноярск, ул Парашютная, д. 72 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
156 |  | 231 | 87 | г. Красноярск, ул Парашютная, д. 74 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
157 |  | 232 | 88 | г. Красноярск, ул Парашютная, д. 76 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
158 |  | 233 | 88 | г. Красноярск, ул Парашютная, д. 78 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
159 |  | 293 |  | пгт Кедровый, ул. Мира, д.2 | МУП "ПЖРЭТ" | 2020 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
160 |  | 33 | 10 | г. Красноярск, ул Шелковая, д. 2 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Январь | август 30: 2020-06-15
161 | 5 | 118 | 43 | г. Красноярск, ул Армейская, д. 23 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Октябрь | bar: август 30 to декабрь 48
162 | 7 | 126 | 44 | г. Красноярск, ул Партизана Железняка, д. 12 | МП "МУК Красноярская" | 2020 | Сентябрь | bar: август 30 to декабрь 48
163 | 7 | 119 | 44 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 1 | МП "МУК Красноярская" | 2020 | Октябрь | bar: август 30 to декабрь 48
164 | 7 | 125 | 44 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 7А | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Октябрь | bar: август 30 to декабрь 48
165 | 16 | 163 | 59 | г. Красноярск, ул им Героя Советского Союза Д.М.Карбышева, д. 16 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Август | bar: август 30 to декабрь 48
166 | 17 | 165 | 60 | г. Красноярск, ул им Героя Советского Союза Д.М.Карбышева, д. 28 | ООО УК "ЭнергоАудитИнвест" | 2020 | Октябрь | bar: август 30 to декабрь 48
167 | 18 | 170 | 62 | г. Красноярск, ул им Героя Советского Союза Н.Я.Тотмина, д. 19 | ООО УК "ЭнергоАудитИнвест" | 2020 | Сентябрь | bar: август 30 to декабрь 48
168 |  | 84 | 32 | г. Красноярск, ул Академика Вавилова, д. 35 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Август | bar: август 30 to декабрь 48
169 |  | 107 | 40 | г. Красноярск, ул Семафорная, д. 225 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Август+ | bar: август 30 to декабрь 48
170 |  | 236 | 90 | г. Красноярск, ул Побежимова, д. 44А | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Август | bar: август 30 to декабрь 48
171 |  | 242 | 92 | г. Красноярск, ул Рейдовая, д. 45 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Октябрь | bar: август 30 to декабрь 48
172 |  | 256 | 101 | г. Красноярск, ул Солнечная, д. 4 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Октябрь | bar: август 30 to декабрь 48
173 |  | 271 | 106 | г. Красноярск, ул Шелковая, д. 1 | ООО УК "ТЭРРА" | 2020 | Октябрь | bar: август 30 to декабрь 48
174 |  | 272 | 106 | г. Красноярск, ул Шелковая, д. 3 | ООО УК "ЖСК" | 2020 | Октябрь | bar: август 30 to декабрь 48
175 |  | 286 |  | пгт Кедровый, ул. Дзержинского, д 5 | ООО "Уютный двор" | 2020 | Декабрь | bar: август 30 to декабрь 48
176 |  | 287 |  | пгт Кедровый, ул. Дзержинского, д 7 | ООО "Уютный двор" | 2020 | Ноябрь | bar: август 30 to декабрь 48
177 |  | 288 |  | пгт Кедровый, ул. Жуковского, д. 6 | ООО "Уютный двор" | 2020 | Декабрь | bar: август 30 to декабрь 48
178 |  | 290 |  | пгт Кедровый, ул. Мира, д.10 | МУП "ПЖРЭТ" | 2020 | Ноябрь | bar: август 30 to декабрь 48
179 |  | 291 |  | пгт Кедровый, ул. Мира, д.11 | МУП "ПЖРЭТ" | 2020 | Декабрь | bar: август 30 to декабрь 48
180 |  | 292 |  | пгт Кедровый, ул. Мира, д.12 | МУП "ПЖРЭТ" | 2020 | Декабрь | bar: август 30 to декабрь 48
181 |  | 295 |  | пгт Кедровый, ул. Мира, д.4 | МУП "ПЖРЭТ" | 2020 | Октябрь | bar: август 30 to декабрь 48
182 |  | 298 |  | пгт Кедровый, ул. Мира, д.9 | МУП "ПЖРЭТ" | 2020 | Август | bar: август 30 to декабрь 48
[27 empty] | 17 |  | 1 |  | 13 |  | 7 |  | 8 |  | 17 |  | 21 |  | 7 |  | 15 | 3 | 9 |  | 10 |  | 20 |  | 11 | 23
Плановое выполнение кап. ремонта МКД в 2020г.
[6 empty] | Май |  | январь 1: 17
[6 empty] | Июнь |  | январь 1: 14
[6 empty] | Июль |  | январь 1: 15
[6 empty] | Авгут |  | январь 1: 38
[6 empty] | Сентябрь |  | январь 1: 22
[6 empty] | Октябрь |  | январь 1: 22
[6 empty] | Ноябрь |  | январь 1: 31
[6 empty] | Декабрь |  | январь 1: 23
[6 empty] | ИТОГО |  | январь 1: 182

## 1(2020)
График
производства работ по капитальному ремонту МКД по адресу:
г. Красноярск, ул Новгородская, д. 10
№п/п | Наименовангие работ (мероприятий) | Начало работ | Срок окончания работ
1 | Подготовительные работы, получение необходимой исходной документации. | 2020-02-01 | 2020-02-06
2 | Выполнение обследования технического состояния инженерных систем и (или) конструктивных элементов в многоквартирном доме с выпуском технического заключения. | 2020-02-06 | 2020-02-11
3 | Оформление результатов обследования. Предоставление фонду результатов (отчет) и Акта технического заключения о состоянии системы газоснабжения здания. | 2020-02-11 | 2020-02-16
5 | Разработка и согласование проектной документации. | 2020-02-16 | 2020-03-01
| Составление ведомости объемов работ | 2020-03-01 | 2020-03-06
6 | Разработка и согласование сметной документации. | 2020-03-06 | 2020-03-11
7 | Получение положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. | 2020-03-11 | 2020-04-10
8 | Оформление результатов приемки выполненных работ по разработке документации (подписание актов сдачи-приемки). | 2020-04-10 | 2020-04-20
9 | Заказ поставка материалов и оборудования | 2020-04-20 | 2020-05-05
10 | Демонтажные работы | 2020-04-20 | 2020-05-04
11 | Монтажные работы | 2020-04-27 | 2020-05-17
12 | Пневматические испытания газопроводов | 2020-05-17 | 2020-05-22
13 | Заделка мест перехода газопровода,огрунтовка, окраска | 2020-05-22 | 2020-05-29
14 | Подключение газовых приборов (ПУГ, газовых плит) | 2020-05-22 | 2020-06-01
15 | Выоз мусора | 2020-04-20 | 2020-06-01
16 | Передача и согласование исполнительной документации с заказчиком | 2020-06-01 | 2020-06-15
17 | Приемка выполненных работ | 2020-06-15 | 2020-06-20
| Заказчик: | Подрядчик:
| Главный инженер | Генеральный директор
| _________________________/А.Ю. Ростовцев/ | _______________/А.В.Коваль/
| «___» ___________________ 2020 г. | «___» _________________2020 г.
| М.П. | М.П.
Согласовано:
| Заместитель главного инженера | _____________/В.Н.Тищенко/
| Начальник отдела строительного контроля | ____________/А.Н. Мухтаров/
Formulas:
Начало работ = [Срок окончания работ, row above]
Начало работ = [Начало работ, row above]
Срок окончания работ = [Начало работ]+5
Срок окончания работ = [Срок окончания работ, row above]

## 2021
[7 empty] | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
п/п | № п/п | № ГРУ | Адрес | УК | Год выполнения по краткосрочной программе | График ТО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | 171 | 63 | г. Красноярск, ул им И.С.Никитина, д. 18 | ООО УК "КОМФОРТНЫЙ ДОМ" | 2021 | Январь | февраль 5: 2021-02-01
2 | 172 | 63 | г. Красноярск, ул Партизана Железняка, д. 5 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Январь | февраль 5: 2021-02-01
3 | 173 | 63 | г. Красноярск, ул Партизана Железняка, д. 7 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Январь | февраль 5: 2021-02-01
4 | 175 | 64 | г. Красноярск, ул Партизана Железняка, д. 11 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Январь | февраль 5: 2021-02-01
5 | 176 | 64 | г. Красноярск, ул Партизана Железняка, д. 11Б | ООО УК "СЕРВИС-ГРАД" | 2021 | Январь | февраль 5: 2021-02-01
6 | 223 | 83 | г. Красноярск, ул Новгородская, д. 16 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Январь | февраль 5: 2021-02-01
7 | 44 | 17 | г. Красноярск, пр-кт Свободный, д. 43А | ТСЖ Космос | 2021 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
8 | 57 | 22 | г. Красноярск, пр-кт Ульяновский, д. 16 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
9 | 86 | 33 | г. Красноярск, ул Западная, д. 9 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
10 | 184 | 68 | г. Красноярск, ул Кольцевая, д. 22 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
11 | 190 | 71 | г. Красноярск, ул Королёва, д. 7 (9 эт.) | ТСЖ Гармония | 2021 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
12 | 191 | 71 | г. Красноярск, ул Королёва, д. 8 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
13 | 202 | 75 | г. Красноярск, ул Крупской, д. 4 | МП "МУК Красноярская" | 2021 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
14 | 39 | 14 | г. Красноярск, пр-кт Мира, д. 118 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Март | bar: апрель 13 to август 31
15 | 111 | 41 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 5 | ООО УК "ПЕРСПЕКТИВА" | 2021 | Март | bar: апрель 13 to август 31
16 | 115 | 42 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 9 | ООО "СУПЕРСТРОЙ" | 2021 | Март | bar: апрель 13 to август 31
17 | 181 | 66 | г. Красноярск, ул Кольцевая, д. 5 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Март | bar: апрель 13 to август 31
18 | 183 | 67 | г. Красноярск, ул Кольцевая, д. 20 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Март | bar: апрель 13 to август 31
19 | 198 | 75 | г. Красноярск, ул Крупской, д. 10 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Март | bar: апрель 13 to август 31
20 | 1 | 1 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 100 | ООО УК "ТЭРРА" | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
21 | 3 | 1 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 98 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
22 | 38 | 13 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 92А | ООО УК "КИРОВСКАЯ" | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
23 | 128 | 45 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 2 | МП "МУК Красноярская" | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
24 | 129 | 45 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 2Б | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
25 | 130 | 45 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 2В | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
26 | 132 | 45 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 6 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
27 | 133 | 45 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 8 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
28 | 143 | 51 | г. Красноярск, ул Высотная, д. 23 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
29 | 145 | 52 | г. Красноярск, ул Крупской, д. 36 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
30 | 148 | 54 | г. Красноярск, ул Джамбульская, д. 21 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
31 | 153 | 55 | г. Красноярск, ул Джамбульская, д. 9 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
32 | 161 | 58 | г. Красноярск, ул Затонская, д. 2 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
33 | 168 | 61 | г. Красноярск, ул им Героя Советского Союза М.А.Юшкова, д. 18 | ООО "Первая Городская Управляющая Компания" | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
34 | 169 | 61 | г. Красноярск, ул им Героя Советского Союза М.А.Юшкова, д. 20 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
35 | 206 | 77 | г. Красноярск, ул Крупской, д. 34А | ООО УК "Приоритет" | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
36 | 211 | 78 | г. Красноярск, ул Мечникова, д. 43 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
37 | 212 | 79 | г. Красноярск, ул Маршала Малиновского, д. 1 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
38 | 283 |  | пгт Березовка, ул Советская, д. 46 | ООО "СКУ РАЗВИТИЕ" | 2021 | Апрель | bar: май 17 to сентябрь 35
39 | 88 | 34 | г. Красноярск, ул Корнетова, д. 6 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
40 | 101 | 38 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 10Г | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
41 | 102 | 39 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 12 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
42 | 158 | 57 | г. Красноярск, ул Западная, д. 12 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
43 | 207 | 78 | г. Красноярск, ул Ладо Кецховели, д. 97 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
44 | 208 | 78 | г. Красноярск, ул Ладо Кецховели, д. 99 | ООО УК "АВГУСТ ПЛЮС" | 2021 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
45 | 300 |  | п Солонцы, ул Новостроек, д. 2 | ООО УК "КрасЖК" | 2021 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
46 | 302 |  | п Солонцы, ул Новостроек, д. 4 | ООО УК "КрасЖК" | 2021 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
47 | 4 | 2 | г. Красноярск, пер Якорный, д. 1 | ООО УК "ТЭРРА" | 2021 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
48 | 6 | 2 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 97 | ООО УК "ТЭРРА" | 2021 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
49 | 7 | 2 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 99 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
50 | 14 | 5 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 45 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
51 | 15 | 6 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 49 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
52 | 41 | 16 | г. Красноярск, пр-кт Свободный, д. 38 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
53 | 54 | 20 | г. Красноярск, ул Новая Заря, д. 2В | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
54 | 197 | 74 | г. Красноярск, ул Краснодарская, д. 6 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Июнь | bar: июль 25 to ноябрь 43
55 | 20 | 7 | г. Красноярск, ул Московская, д. 7 | МП "МУК Красноярская" | 2021 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
56 | 215 | 81 | г. Красноярск, ул Мичурина, д. 9А | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
57 | 218 | 82 | г. Красноярск, ул Новая, д. 58 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
58 | 219 | 82 | г. Красноярск, ул Новая, д. 60 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
59 | 226 | 84 | г. Красноярск, ул Парашютная, д. 12 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
60 | 243 | 93 | г. Красноярск, ул Республики, д. 44 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Июль | bar: август 29 to декабрь 47
61 | 8 | 3 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 106А | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Август
62 | 13 | 4 | г. Красноярск, ул Затонская, д. 3 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Ноябрь
63 | 21 | 8 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 72Б | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Август
64 | 24 | 8 | г. Красноярск, ул Коломенская, д. 23 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Август
65 | 25 | 9 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 74 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Август
66 | 28 | 9 | г. Красноярск, ул Мичурина, д. 2 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Август
67 | 29 | 9 | г. Красноярск, ул Мичурина, д. 4 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Август
68 | 30 | 10 | г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, д. 79А | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Ноябрь
69 | 62 | 24 | г. Красноярск, проезд проезд Северный, д. 13 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Сентябрь
70 | 65 | 24 | г. Красноярск, ул Чайковского, д. 15 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Сентябрь
71 | 69 | 27 | г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 18 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Октябрь
72 | 72 | 28 | г. Красноярск, пер Медицинский, д. 5 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Октябрь
73 | 73 | 28 | г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 19 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Октябрь
74 | 74 | 28 | г. Красноярск, ул Свердловская, д. 57 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Ноябрь
75 | 79 | 30 | г. Красноярск, ул 60 лет Октября, д. 31 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Август
76 | 81 | 31 | г. Красноярск, пер Кривоколенный, д. 5 | МП "МУК ПРАВОБЕРЕЖНАЯ" | 2021 | Ноябрь
77 | 82 | 31 | г. Красноярск, пер Кривоколенный, д. 7 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Ноябрь
78 | 92 | 36 | г. Красноярск, ул Академика Павлова, д. 74 | ООО УК "ЖИЛКОМ-24" | 2021 | Ноябрь
79 | 93 | 36 | г. Красноярск, ул Академика Павлова, д. 78 | ООО УК "ЖИЛКОМ-24" | 2021 | Ноябрь
80 | 94 | 36 | г. Красноярск, ул Академика Павлова, д. 80 | ООО УК "ЖИЛКОМ-24" | 2021 | Ноябрь
81 | 97 | 36 | г. Красноярск, ул Академика Павлова, д. 90 | ООО УК "ЖИЛКОМ-24" | 2021 | Ноябрь
82 | 116 | 42 | г. Красноярск, ул Александра Матросова, д. 9А | ООО "СУПЕРСТРОЙ" | 2021 | Сентябрь
83 | 120 | 44 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 3 | МП "МУК Красноярская" | 2021 | Октябрь
84 | 121 | 44 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 3А | МП "МУК Красноярская" | 2021 | Октябрь
85 | 122 | 44 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 3Б | МП "МУК Красноярская" | 2021 | Октябрь
86 | 123 | 44 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 5 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Октябрь
87 | 124 | 44 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 7 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Октябрь
88 | 127 | 44 | г. Красноярск, ул Партизана Железняка, д. 12А | МП "МУК Красноярская" | 2021 | Август
89 | 134 | 46 | г. Красноярск, ул Аэровокзальная, д. 8Б | МП "МУК Красноярская" | 2021 | Декабрь
90 | 137 | 48 | г. Красноярск, ул Волжская, д. 17 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Сентябрь
91 | 139 | 48 | г. Красноярск, ул Волжская, д. 21 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Сентябрь
92 | 140 | 49 | г. Красноярск, ул Воронова, д. 17А | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Октябрь
93 | 152 | 54 | г. Красноярск, ул Тельмана, д. 5 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Август
94 | 162 | 59 | г. Красноярск, ул им Героя Советского Союза Д.М.Карбышева, д. 14 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Август
95 | 164 | 59 | г. Красноярск, ул им Героя Советского Союза Д.М.Карбышева, д. 18 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Август
96 | 166 | 60 | г. Красноярск, ул им Героя Советского Союза Д.М.Карбышева, д. 30 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Октябрь
97 | 167 | 60 | г. Красноярск, ул им Героя Советского Союза Д.М.Карбышева, д. 34 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Ноябрь
98 | 178 | 65 | г. Красноярск, ул Инструментальная, д. 6 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Ноябрь
99 | 192 | 72 | г. Красноярск, ул Космонавта Терешковой, д. 6 | ООО УК "ТРИУМФ" | 2021 | Сентябрь
100 | 224 | 83 | г. Красноярск, ул Тельмана, д. 7 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Август
101 | 234 | 89 | г. Красноярск, ул Партизана Железняка, д. 20А | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Август
102 | 235 | 89 | г. Красноярск, ул Партизана Железняка, д. 24 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Август
103 | 239 | 91 | г. Красноярск, ул Пожарского, д. 164 |  | 2021 | Декабрь
104 | 240 | 91 | г. Красноярск, ул Учумская, д. 9 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Декабрь
105 | 241 | 92 | г. Красноярск, ул Рейдовая, д. 43 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Октябрь
106 | 257 | 102 | г. Красноярск, ул Тельмана, д. 10 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Август
107 | 258 | 102 | г. Красноярск, ул Тельмана, д. 14 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Август
108 | 259 | 102 | г. Красноярск, ул Тельмана, д. 16 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Август
109 | 260 | 102 | г. Красноярск, ул Тельмана, д. 18 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Август
110 | 261 | 102 | г. Красноярск, ул Тельмана, д. 20 | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Август
111 | 262 | 103 | г. Красноярск, ул Транзитная, д. 60 | ООО УК "ЖИЛКОМ-24" | 2021 | Декабрь
112 | 263 | 103 | г. Красноярск, ул Транзитная, д. 62 | ООО УК "ЖИЛКОМ-24" | 2021 | Декабрь
113 | 266 | 104 | г. Красноярск, ул Учумская, д. 5 |  | 2021 | Декабрь
114 | 267 | 104 | г. Красноярск, ул Учумская, д. 6 |  | 2021 | Декабрь
115 | 268 | 104 | г. Красноярск, ул Учумская, д. 7 |  | 2021 | Декабрь
116 | 270 | 105 | г. Красноярск, ул Ферганская, д. 4А | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Декабрь
117 | 273 | 107 | г. Красноярск, ул Шелковая, д. 3А | ООО УК "ЖСК" | 2021 | Октябрь
[26 empty] | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |  | 19 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 6 | 57
Плановое выполнение кап. ремонта МКД в 2021г.
[5 empty] | Май |  | январь 1: 6
[5 empty] | Июнь |  | январь 1: 7
[5 empty] | Июль |  | январь 1: 6
[5 empty] | Авгут |  | январь 1: 19
[5 empty] | Сентябрь |  | январь 1: 8
[5 empty] | Октябрь |  | январь 1: 8
[5 empty] | Ноябрь |  | январь 1: 6
[5 empty] | Декабрь |  | январь 1: 57
[5 empty] | ИТОГО |  | январь 1: 117
2022
[7 empty] | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
п/п | № п/п | № ГРУ | Адрес | УК | Год выполнения по краткосрочной программе | График ТО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | 66 | 25 | г. Красноярск, ул 52 Квартал, д. 10 | ООО УК "ЖСК" | 2022 | Февраль | bar: март 9 to июль 27
2 | 299 |  | п Солонцы, ул Новостроек, д. 1 |  | 2022 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
3 | 301 |  | п Солонцы, ул Новостроек, д. 3 |  | 2022 | Май | bar: июнь 21 to октябрь 39
[30 empty] | 1 | [11 empty] | 2
Плановое выполнение кап. ремонта МКД в 2022г.
Июнь | bar: январь 1
[5 empty] | Сентябрь |  | январь 1: 2
[5 empty] | ИТОГО |  | январь 1: 3

## 1 (2021)
График
производства работ по капитальному ремонту МКД по адресу:
г. Красноярск, ул им И.С.Никитина, д. 18
№п/п | Наименовангие работ (мероприятий) | Начало работ | Срок окончания работ
1 | Подготовительные работы, получение необходимой исходной документации. | 2021-02-01 | 2021-02-06
2 | Выполнение обследования технического состояния инженерных систем и (или) конструктивных элементов в многоквартирном доме с выпуском технического заключения. | 2021-02-06 | 2021-02-11
3 | Оформление результатов обследования. Предоставление фонду результатов (отчет) и Акта технического заключения о состоянии системы газоснабжения здания. | 2021-02-11 | 2021-02-16
5 | Разработка и согласование проектной документации. | 2021-02-16 | 2021-03-02
| Составление ведомости объемов работ | 2021-03-02 | 2021-03-07
6 | Разработка и согласование сметной документации. | 2021-03-07 | 2021-03-12
7 | Получение положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. | 2021-03-12 | 2021-04-11
8 | Оформление результатов приемки выполненных работ по разработке документации (подписание актов сдачи-приемки). | 2021-04-11 | 2021-04-21
9 | Заказ поставка материалов и оборудования | 2021-04-21 | 2021-05-06
10 | Демонтажные работы | 2021-04-21 | 2021-05-05
11 | Монтажные работы | 2021-04-28 | 2021-05-18
12 | Пневматические испытания газопроводов | 2021-05-18 | 2021-05-23
13 | Заделка мест перехода газопровода,огрунтовка, окраска | 2021-05-23 | 2021-05-30
14 | Подключение газовых приборов (ПУГ, газовых плит) | 2021-05-23 | 2021-06-02
15 | Выоз мусора | 2021-04-21 | 2021-06-02
16 | Передача и согласование исполнительной документации с заказчиком | 2021-06-02 | 2021-06-16
17 | Приемка выполненных работ | 2021-06-16 | 2021-06-21
| Заказчик: | Подрядчик:
| Главный инженер | Генеральный директор
| _________________________/А.Ю. Ростовцев/ | _______________/А.В.Коваль/
| «___» ___________________ 2020 г. | «___» _________________2020 г.
| М.П. | М.П.
Согласовано:
| Заместитель главного инженера | _____________/В.Н.Тищенко/
| Начальник отдела строительного контроля | ____________/А.Н. Мухтаров/
Formulas:
Начало работ = [Срок окончания работ, row above]
Начало работ = [Начало работ, row above]
Срок окончания работ = [Начало работ]+5
Срок окончания работ = [Срок окончания работ, row above]